## Planilha1
Tarefa	Duração (dias)	Início	Fim

Análise de Requisitos	14	15/06/18	22/06/18
Definição de banco de dados	3	22/06/18	24/06/18
Estruturação do sistema	2	24/06/18	25/06/18
Implementação tabelas de domínio	5	25/06/18	29/06/18
Apresentação ao cliente	1	29/06/18	29/06/18
Implementação relacionamentos	15	29/06/08	13/07/18
Apresentação ao cliente	1	13/07/18	13/07/18
Implementação corretivas	8	13/07/18	20/07/18
Apresentação ao cliente	1	20/07/18	20/07/18
Implementação de relatórios	8	20/07/18	27/07/18
Entrega oficial do sistema	1	30/07/18	30/07/18